Agni软件开发——代码编写阶段

一、任务分工

Zhang：项目经理/总体代码框架搭建/进度检查与补位

- 初始化项目骨架

- 定义核心数据模型

- 统一命名、接口、代码风格

- 统一异常处理和日志规范

- 每阶段 code review

- 联调和兜底补位

Den：Markdown编辑器编写

- Markdown 编辑器基础逻辑

- 文本加载、编辑、保存状态同步

- 标题提取与大纲

- [[双向链接]] 解析入口

- 引用占位 token 插入

- 编辑器和 note_controller / note_service 对接

Xie：业务逻辑与系统集成

- 业务流程编排

- UI 到 Service 的中介

- Note / Search / Reference / PDF 等流程控制

- 错误处理

- 前端与存储模块衔接

- 后期联调主力

Gao：前端界面与工作台交互

- 主窗口布局

- 左中右三栏

- 各类列表、面板、弹窗

- 搜索面板、反向链接面板、文献列表、PDF 面板

- 统一界面样式和交互细节

Xiang：数据存储与搜索模块

- SQLite 初始化与 migration

- Repository 实现

- Markdown 文件落地

- 全文检索 FTS5

- 反向链接查询支持

- 文献、批注、引用的数据存储支持

Wang：测试与机动编码

前期开发：跟随Xiang

- 构造测试数据

- 写手工测试 checklist

- 做简单 repository 测试

- 准备样例工作区

后期开发：跟随Gao

-   简单弹窗和状态页

-   演示数据

-   回归测试

-   截图和文档整理

二、代码块归属

Zhang：main.py、environment.yml、pyproject.toml、app/bootstrap/*、app/domain/*、docs/*、scripts/package_app.py

Den：	app/editor/*、app/links/wikilink_parser.py、app/links/heading_anchor.py、app/ui/widgets/note_editor_widget.py、app/ui/widgets/markdown_preview_widget.py

Xie：	app/controllers/*、app/services/*、app/references/*、app/pdf/selection_serializer.py

Gao：	app/ui/main_window.py、app/ui/actions.py、app/ui/docks/*、app/ui/dialogs/*、app/ui/models/*、app/ui/widgets/*

Xiang：	app/storage/*、app/search/*、app/links/backlink_resolver.py、app/utils/markdown_io.py、app/utils/fs.py

Wang：workspace_template/*、tests/*、tests/manual/*、scripts/smoke_gui.py、app/ui/widgets/status_bar_widget.py、app/ui/dialogs/settings_dialog.py

三、阶段检查与验收节点

| 阶段 | 目标 | 最终门槛 |
| --- | --- | --- |
| 阶段一 | 工程骨架、工作区模板、主窗口空壳、数据库初始化 | 项目可启动，可创建工作区，可见主窗口 |
| 阶段二 | 笔记创建、载入、保存、重开不丢失 | 笔记闭环稳定 |
| 阶段三 | FTS 搜索、wikilink、反向链接 | V1 完成 |
| 阶段四 | 文献记录、附件绑定、PDF 打开与分页 | 研究工作台骨架形成 |
| 阶段五 | PDF 摘录、批注、插入笔记、引用占位 | V2 完成 |
| 阶段六 | 测试收口、CI、打包 smoke、答辩脚本 | 可交付版本冻结 |

阶段一文件级任务：

| 成员 | 文件 | 任务 | 预期产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhang | main.py、environment.yml、pyproject.toml、app/bootstrap/*、app/domain/dto/* | 建项目入口、环境、上下文、基础 DTO | 可以在空工作区启动应用 |
| Den | app/editor/markdown_document.py、app/ui/widgets/note_editor_widget.py | 放一个可输入的编辑器空壳 | 中央区域能打字 |
| Xie | app/controllers/app_controller.py、workspace_controller.py、app/services/workspace_service.py | 打通“启动 → 选择工作区 → 打开主窗” | 工作区打开闭环 |
| Gao | app/ui/main_window.py、app/ui/actions.py、app/ui/docks/note_list_dock.py、search_dock.py、outline_dock.py | 先把工作台壳子与菜单栏搭起来 | 主窗口结构稳定 |
| Xiang | app/storage/database.py、pragmas.py、migrations.py、schema/001_init.sql | 完成数据库初始化、WAL、基础表 | .agni/agni.db 自动创建 |
| Wang | workspace_template/*、tests/integration/test_workspace_bootstrap.py、tests/manual/week1_smoke.md | 准备模板工作区和冒烟文档 | 第一个人工验收脚本 |

阶段一验收标准：（Checking Date: Before 5.12 22:00P.M.）

- 命令行：conda env create -f environment.yml → conda activate agni → python main.py --workspace ./workspace_template

- GUI：主窗口打开；菜单栏、工具栏、左侧笔记 dock、右侧搜索/大纲 dock 可见；中央编辑器可输入文字。

- 测试：pytest tests/integration/test_workspace_bootstrap.py -q

- 通过条件：工作区目录缺失时可自动补齐；.agni/agni.db 存在；数据库初始化不报错；没有人用单独 demo 项目绕过统一代码树。